**Приложение №1**

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**Петровского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Разработка нормативно-правовых актов предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов | Администрация Петровского сельского поселения | Специалисты поселения | 2016г. | 1005 |
| Пандус у здания Администрации Петровского сельского поселения | Постановление Главы Петровского сельского поселения | Глава Петровского сельского поселения | 2017г. | 50% |
| Достаточная ширина дверных проемов в стенах администрации Петровского сельского поселения | Постановление Главы Петровского сельского поселения | Глава Петровского сельского поселения | 2018г. | 50% |
| Поручни у здания администрации Петровского сельского поселения | Постановление Главы Петровского сельского поселения | Глава Петровского сельского поселения | 2019г. | 50% |
| Тактильная наклейка на поручень (Брайль)  здания администрации Петровского сельского поселения | Постановление Главы Петровского сельского поселения | Глава Петровского сельского поселения | 2020г. | 50% |

**Приложение №2**

**Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя доступности для инвалидов объектов и услуг\* | Единица  измере- ния | Значения показателей | | | | | Структурное подразделение  (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 к месту предоставления услуги | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 поручни | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Глава Петровского сельского поселения Т.Н. Тарасова |
| 4.2 пандусы | % | 0 | 50иложению N Петровского сельского поселенияельского поселения0 | 0 | 0 | 50иложению N Петровского сельского поселенияельского поселения0 | Глава Петровского сельского поселения Т.Н. Тарасова |
| 4.3 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Глава Петровского сельского поселения Т.Н. Тарасова |
| 4.4 наклейка на поручень | % | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | Глава Петровского сельского поселения Т.Н. Тарасова |
| 5. Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы оборудованных системой управления электронной очередью (от общего числа главных бюро) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы, оснащенных специальным диагностическим оборудованием с учетом потребностей инвалидов (в общей численности главных бюро медико-социальной экспертизы) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе  (от общего количества прошедших освидетельствование граждан) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р, в рамках индивидуальной программы реабилитации (в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по предоставлению им технических средств реабилитации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 доля граждан, удовлетворенных качеством обеспечения техническими средствами реабилитации (от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации)  9.6 доля инвалидов (детей инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в общей численности инвалидов (детей инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 удельный вес организаций социального обслуживания (раздельно: в полустационарной и стационарной формах), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 удельный вес организаций социального обслуживания (раздельно: в полустационарной и стационарной формах), в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.9 доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.10 доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.11 удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.12 доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.13 доля инвалидов, работающих в условиях соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.14 доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Доля  работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | - | - | - | - | - | - | - |

**Приложение №3**

**Анализ объектов социальной инфраструктуры на соответствие беспрепятственного доступа для инвалидов на территории Петровского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование объектов** | **Общее количество объектов** (зданий) | |
| **п/п** |  | **доступны** | **нет доступа** |
| 1. | Администрация Петровского сельского поселения | 0 | 1 |
| 2. | Петровский КИЦ «Исток» | 0 | 1 |
| 3. | Петровский почтовый узел связи | 0 | 1 |
| 4. | МКОУ Петровская основная общеобразовательная школа | 1 | 0 |
| 5. | Магазины | 1 | 2 |
| Всего |  | 2 | 5 |